康寧學校財團法人康寧大學106年度第二週期大學校院校務評鑑
時程表

105.10.20

| 階段 | 時 間 | 會議召開/工作內容 | 完成事項／執行任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置作業階段 | 105.05.04(三) | 106年度第二週期大學校院校務評鑑實施說明會 |  |
|  | 105.05.11(三)12:00 | 召開校務自我評鑑前置計畫小組第1次會議 | 1.評鑑過程初步規劃與設計 2.確定校務評鑑指導委員會成員(依自我評鑑辦法) 3.擬訂校務評鑑作業各項目負責人 4.成立評鑑工作小組 |
| 自我評鑑階段 | 105.06.01(三)11:00 | 召開校務評鑑工作小組第1次會議 | 1.確認本校校務評鑑作業規劃時程 2.確認評鑑項目因應策略與檢核指標規劃表工作分配 |
|  | 105.06.08(三)09:00 | 召開校務評鑑工作小組第2次會議 | 1.各單位提問討論 2.討論確認評鑑項目一、項目二各指標撰寫內容與方向 |
|  | 105.06.22(三) 08:30 | 召開校務評鑑工作小組第3次會議 | 1.各單位提問討論 2.討論確認評鑑項目三、項目四各指標撰寫內容與方向 |
|  | 105.08.08(一) |  | 各單位交給各項目負責人彙整報告內容(含附件)，繳交初稿 |
|  | 105.08.09(二) 15:00 | 召開校務評鑑工作小組第1次臨時會議 | 討論各項目負責人彙整報告 |
|  | 105.08.10(三) 14:00 | 召開校務評鑑工作小組第4次會議 | 討論評鑑報告內容與提問 |
|  | 105.08.15(一) | 召開校務評鑑工作小組第2次臨時會議 |  |
|  | 105.08.30(二) |  | 繳交修正稿給各項目負責人彙整報告內容(含附件) |
|  | 105.09.01(四) 14:00 | 召開校務評鑑指導委員會第1次會議 |  |
|  | 105.09.01(四) 15:00 | 召開校務評鑑工作小組第5次會議 | 討論評鑑報告內容與提問 |
|  | 105.9.7(三)14:00 | 校務自我評鑑研習會 | 辦理105學年度校務自我評鑑研習會，校長邀請中原大學 講座教授:江彰吉經驗分享。 |
|  | 105.09.25(日)前 | 各項目負責人繳交完整評鑑報告書(含附件) | 研發處彙整 |
|  | 105.09.30(五) | 研發處彙整及審核完成 | 研發處彙整及審核評鑑報告書 (含附件) |
|  | 105.10. 12(三)因應颱風延期時程再議 | 校務自我評鑑參訪活動 | 校長推薦適合學校輔英科技大學 至績優學校參訪16人(校長、副校長、教務長、副教務長、學務長、副學務長、研發長、副研發長、主任秘書、人事室主任、資圖中心主任、資圖中心資訊組長、進推處主任、進推處副主任) |
|  | 105.10.12(三) 09:00 | 召開校務評鑑指導委員會第2次會議 | 討論本校自我評鑑方式與委員聘任 各分項負責單位業務進度報告 |
|  | 105.10.13-11.15 | 校務評鑑報告資料檢核 | 1.研發處製作各項目報告書檢核表、資料夾樣式規劃(105/10/20) 2.項目召集人依檢核表自我檢核及補充(含校基庫)修改報告書(105/10/31中午前) 3.項目召集人依檢核表交叉檢核其他項目報告書，並提出建議(105/11/7中午前)。 4.校內專家(吳校長、金校長、黃校長、李副校長)依檢核提出修改意見(105/11/7中午前) |

|  | 105.10.26(三)15:00 | 訪評時程公開抽籤 | 各校代表於抽籤當日自行攜帶學校 年度行事曆（106年4月至6月），俾利抽籤作業之進行。 (以色列交流活動請安排於校務評鑑訪評後，並留足夠時間籌辦) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 105.11.16(三)08:30 | 召開校務評鑑指導委員會第3次會議 | 1.確認自我評鑑報告書填報內容 2.討論自我評鑑時程及實施 3.自評委員邀請 4.確認自我評鑑參訪活動對象 |
|  | 105.12.05-12.09 | 辦理自我評鑑 | 辦理本校自我評鑑 台北校區1天 台南校區半天 校長聘任委員 |
|  | 105.12.14(三) 08:30 | 召開校務評鑑指導委員會第4次會議 | 討論委員意見報告修正方向與作法 |
|  | 106.01.11(三) | 確定本校評鑑報告書內容 |  |
|  | 106.02.15 | 學校提交並上傳自我評鑑報告 | 提交並上傳報告書(20份) (103~105-1學年度) 校務評鑑基本資料表 (102~105-1學年度) |
| 實地訪評準備階段 | 106.03 | 召開校務評鑑工作小組第8次工作會議 | 1.檢討自我評鑑報告書內容 2.實地訪評工作協調會 |
|  | 106.03 | 召開校務評鑑指導委員會第5次會議 | 1.確定自我評鑑報告書內容 2.確定實地訪評工作 |
|  | 106.3-106.5 | 教育部評鑑委員實地到校訪評 台北校區(校本部)2天 台南校區1天 | ˙教育部評鑑委員至本校實地訪評 |
| 結果決定階段 | 106.09 |  | 學校提出意見申復 |
|  | 106.10 |  | 實地訪評小組完成意見申復處理 |
|  | 106.12 |  | 學校評鑑結果核定公布 |
| 後續追蹤階段 |  |  | 自我改善與自我評鑑等其他相關後續作業。 |