康寧學校財團法人康寧大學106年度第二週期大學校院校務評鑑
時程表

106.04.12

| 階段 | 時 間 | 會議召開/工作內容 | 完成事項／執行任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置作業階段 | 105.05.04(三) | 106年度第二週期大學校院校務評鑑實施說明會 |  |
|  | 105.05.11(三)12:00 | 召開校務自我評鑑前置計畫小組第1次會議 | 1.評鑑過程初步規劃與設計 2.確定校務評鑑指導委員會成員(依自我評鑑辦法) 3.擬訂校務評鑑作業各項目負責人 4.成立評鑑工作小組 |
| 自我評鑑階段 | 105.06.01(三)11:00 | 召開校務評鑑工作小組 第1次會議 | 1.確認本校校務評鑑作業規劃時程 2.確認評鑑項目因應策略與檢核指標規劃表工作分配 |
|  | 105.06.08(三)09:00 | 召開校務評鑑工作小組 第2次會議 | 1.各單位提問討論 2.討論確認評鑑項目一、項目二各指標撰寫內容與方向 |
|  | 105.06.22(三) 08:30 | 召開校務評鑑工作小組 第3次會議 | 1.各單位提問討論 2.討論確認評鑑項目三、項目四各指標撰寫內容與方向 |
|  | 105.08.08(一) |  | 各單位交給各項目負責人彙整報告內容(含附件)，繳交初稿 |
|  | 105.08.09(二) 15:00 | 召開校務評鑑工作小組第1次臨時會議 | 討論各項目負責人彙整報告 |
|  | 105.08.10(三) 14:00 | 召開校務評鑑工作小組第4次會議 | 討論評鑑報告內容與提問 |
|  | 105.08.15(一) | 召開校務評鑑工作小組第2次臨時會議 | 討論評鑑報告內容與提問 |
|  | 105.08.30(二) |  | 繳交修正稿給各項目負責人彙整報告內容(含附件) |
|  | 105.09.01(四) 14:00 | 召開校務評鑑指導委員會第1次會議 | 討論評鑑報告內容與提問 |
|  | 105.09.01(四) 15:00 | 召開校務評鑑工作小組第5次會議 | 討論評鑑報告內容與提問 |
|  | 105.9.7(三)14:00 | 校務自我評鑑研習會 | 辦理105學年度校務自我評鑑研習會，校長邀請中原大學專任講座教授江彰吉經驗分享。 |
|  | 105.09.25(日)前 | 各項目負責人繳交完整評鑑報告書(含附件) | 研發處彙整 |
|  | 105.09.30(五) | 研發處彙整及審核完成 | 研發處彙整及審核評鑑報告書 (含附件) |
|  | 105.10.12(三) 09:00 | 召開校務評鑑指導委員會第2次會議 | 討論本校自我評鑑方式與委員聘任 各分項負責單位業務進度報告 |
|  | 105.10.13-10.31 | 校務評鑑報告資料檢核 | 1.研發處製作各項目報告書檢核表、資料夾樣式規劃(105.10.20)(11.03) 2.項目召集人依檢核表自我檢核及補充(含校基庫)修改報告書(105.11.01中午前) 3.項目召集人依檢核表交叉檢核其他項目報告書，並提出建議(105.11.7中午前)。 4.校內專家(吳校長、金校長、黃校長、李副校長)依檢核提出修改意見(105.11.7中午前) |
|  | 105.11.01-11.15 |  |  |
|  | 105.10.26(三)15:00 | 訪評時程公開抽籤 | 各校代表於抽籤當日自行攜帶學校年度行事曆（106年4月至6月），俾利抽籤作業之進行。 (以色列交流活動請安排於校務評鑑訪評後，並留足夠時間籌辦) |
|  | 105.11.09(三) 08:30 | 召開校務評鑑工作小組第6次會議 | 討論校內專家各項目檢核內容說 討論評鑑報告內容與提問 |
|  | 105.11.16(三)08:30 | 召開校務評鑑指導委員會第3次會議 | 1.確認自我評鑑報告書填報內容 2.討論自我評鑑時程及實施 3.校外自評委員邀請 4.確認自我評鑑參訪活動對象 |
|  | 105.11.30(三)08:30 | 召開校務評鑑指導委員會第5次會議 | 1.追蹤自我評鑑報告書填報內容 2.確認自我評鑑報告資料夾目錄 (105年11月29日各項目調查回收) 確認實地訪評簡報格式 確認校務評鑑校內人員聯絡資訊網 (105年11月29日調查回收)。 |
|  | 105.12.7(三)08:30 | 召開校務評鑑工作小組第7次會議 | 追蹤自我評鑑報告書填報內容 確認各項目佐證資料目錄 討論校內自評準備相關事宜、實地訪評手冊、動線 項目簡報製作說明 |
|  | 105.12.14(三)08:30 | 召開校務評鑑工作小組第8次會議 | 追蹤自我評鑑報告書填報內容 確認各項目佐證資料目錄 確認各項目簡報 |
|  | 105.12.16(五) 9:30-11:30 | 辦理校內委員自我評鑑 (台北校區) | 校內委員： 副校長、吳前校長、金前校長 |
|  | 105.12.19(一) 1:00-3:00 | 辦理校內委員自我評鑑 (台南校區) | 校內委員： 校長、副校長、教務長、郭院長 |
|  | 105.12.19(ㄧ) 14：30 -16：30 | 106年度第二週期大學校院校務評鑑受評學校座談會 | 學校先行提供評鑑辦理時之疑義或困難，於105年11月30日回覆。 |
|  | 105.12.20(二) 12:00-17:00 | 校務自我評鑑 輔英科大 參訪活動 | 參訪輔英科技大學評鑑績優學校，由校長率領15位主管共同參與，與會主管為：副校長、教務長、副教務長、學務長、副學務長、研發長、副研發長、主任秘書、人事室主任、副人事室主任、資圖中心主任、資圖中心資訊組長、進推處主任、進推處副主任，通識教育中心副主任，共計16人 |
|  | 105.12.22(四) 9:00-17:00 | 辦理台北校區 校外委員自我評鑑 | 台北校區1天 校外委員： 亞洲大學黃秀梨講座教授 景文科大李弘斌副校長 |
|  | 105.12.23(五) 13:00-17:00 | 辦理台南校區 校外委員自我評鑑 | 台南校區半天 校外委員： 中華醫事大學曾信超校長 景文科大李弘斌副校長 |
|  | 105.12.28(三) 08:30 | 召開校務評鑑指導委員會第6次會議 | 討論委員意見報告修正方向與作法 |
|  | 106.01.11(三) 08:30 | 召開校務評鑑指導委員會第7會議 | 1.確定自我評鑑報告書內容 2.討論評鑑委員迴避申請表(1月20日前回覆高教評鑑中心) |
|  | 106.01.11(三) 09:30 | 召開校務評鑑工作小組第9次會議 11人小組列席 | 確定本校評鑑報告書內容 |
|  | 106.01.11-11~17 | 校內委員審閱 | 11人小組檢視評鑑報告書(1月17日前回覆 |
|  | 106.01.18(三) 08:30 | 召開校務評鑑指導委員會第8會議 | 1.確定本校評鑑報告書內容 2.11人小組列席 |
|  | 106.01.19(四) 08:30 | 校內委員審閱 | 提送正、副研發長初審 提送校長、副校長複審 |
|  | 106.01.26(四) 08:30 | 提送校外委員外審 | 中原大學江彰吉講座教授 長庚教務長蔡秀敏 |
|  | 106.02.8(三) 10:00 | 召開校務評鑑工作小組 第10次會議 | 討論委員意見報告修正方向與作法 確定本校評鑑報告書內容 規劃時程表 |
|  | 106.02.13(ㄧ)14:00 | 召開校務評鑑指導委員會 第9會議 | 1. 確定本校評鑑報告書內容 |
|  | 106.02.20(一) | 學校提交並上傳自我評鑑報告校務評鑑基本資料表(財6-13表冊) | 上傳並提交報告書(20份) (103~105-1學年度) 校務評鑑基本資料表 (102~105-1學年度) |
|  | 106.02.22(三)8:30 | 召開校務評鑑工作小組 第11次會議 | 1.檢討自我評鑑報告書內容 2.實地訪評工作協調會 3.請各單位確認校庫資料與評鑑手冊的一致性 4.確認實地訪評參觀動線與空間規劃 5.學校環境佈置 (台南校區由項目主持人負責，協助教師待確定/台北校區由研發處統籌，動畫科李寀緁老師) 6.前次評鑑結果回覆說明(每項必須要有文字說明及佐證，佐證資料由單位備查) |
|  | 106.02.24(四) | 回覆高教評鑑中心參觀學校相關設施動線規劃與參訪點說明 |  |
|  | 106.02.24(五) | 回覆高教評鑑中心校庫資料正確性 |  |
| 實地訪評準備階段 | 106.03.02(四) |  | 各項目填報佐證資料夾清冊對應報告書頁碼 |
|  | 106.03.03(五)前 | 回傳高教評鑑中心 問卷調查和晤談之選樣人數 |  |
|  | 106.03.08(三) | 召開校務評鑑工作小組第12次工作會議 | 各項目主持人提供評鑑簡報資料(著重顯示績效) 討論行前準備工作事項 討論3月30-31日自我評鑑行程表 |
|  | 106.03.09(四)下班前 | 學校提交回傳評鑑中心 行前準備工作事項 | 各單位資料夾擺放(2/24回報短缺資料夾的數量，研發統一採購) 研發製作相關指示牌 |
|  | 106.03.10(五) | 資料夾的準備與第一次查核 | 3/10(五)資料夾第1次檢核-3/9(四)下班前完成擺放 請各單位將資料夾送到各項目主持人指定的地方，由項目主持人與窗口核對各項目南北的資料並互相補足。 |
|  | 106.03.10 (五) | 前次評鑑結果回覆改善說明 | 提報3月行政會議追蹤管考改善說明完畢 |
|  | 106.03.15(三) | 召開校務評鑑工作小組第13次工作會議 | 提報資料夾的準備與第一次查核（各項目報告檢核結果、資料夾跨校區運送需求） 討論評鑑資料陳列室佈置、海報 規劃老師： 台北校區數位影視動畫科李寀緁老師、台南校區資傳系梁靜謙老師 校園參訪點空間海報、小卡（範例）、解說人、動線指引牌規劃 |
|  | 106.03.20(一) | 資料夾的準備與第二次查核 | 3/20(一)資料夾第2次檢核，3/17(五)下班前完成擺放 |
|  | 106.03.20(一) | 各單位確認校庫資料與評鑑手冊的一致性 | 3/20(一)回覆勘誤表 |
|  | 106.03.22(三) | 召開校務評鑑工作小組第14次工作會議 | 討論實地訪評手冊 討論簡報 討論勘誤表回復情況 討論資料夾陳列室平面與設計規劃圖評鑑資料展示板 討論參訪解說卡 提報資料夾第2次查核（各項目報告檢核結果） |
|  | 106.03.28(二) | 項目一、四資料夾運送台南校區 |  |
|  | 106.03.29(三) | 召開校務評鑑工作小組第15次工作會議 | 討論實地訪評手冊 討論簡報 各單位網頁檢視(3/30完成) 校內宣導活動(提供簡報請學校老師於班上宣導、升旗宣導、製作宣導文宣。) (4月6日評鑑中心提供晤談與問卷名單) |
|  | 106.03.29(三)前 | 完成學校環境修繕 | 總務處 展示板數量調查與就定位(含獎盃獎牌) 校園油漆 |
|  | 106.03.29(三)前 | 大圖輸出海報 | 台北校區-E棟大樓牆面 台南校區-M棟大樓牆面(位置待確定) |
|  | 106.03.30(四) | 校外委員自我評鑑 | 台北校區下午半天 校外委員： 長庚科大蔡秀敏教務長 師大許和捷總務長 |
|  | 106.03.31(五) | 校外委員自我評鑑 | 台南校區1天 校外委員： 高雄餐旅前校長容繼業教授 長榮大學吳佩芝研發長 |
|  | 106.04.06(四) | 評鑑中心提供晤談與問卷名單 |  |
|  | 106.04.06(四) | 召開校務評鑑工作小組第16次工作會議 | 檢核簡報(加入全校5年成長趨勢圖&配套措施，包含師資結構、專科部取得三張證照、畢業生取得證照張數、老師平均取得產學合作案件比率、老師平均發表著作比例、在地關懷成效) 檢核展示海報(辦學績效) 檢核網頁檢核(學術、行政單位交叉檢核結果 檢核校園佈告欄佈置 討論資料夾-交叉檢核結果 (研發處特別抽查學生人數、提升績效配套措施佐證資料、教學品保、學生出路、教師輔導紀錄、學校管理機制、節能減碳、財務、E化措施結果) 學生打招呼宣導規劃(學務處) 宣導小卡內容、路線、電梯、引導牌人員 環境整理 討論實地訪評工作任務分配 |
|  | 106.04.10-14 | 學校定位、措施宣導 | 台北校區升旗宣導 教師於班級簡報宣導 |
|  | 106.04.12(三) | 召開校務評鑑工作小組第17次工作會議 | 確認受訪師生說明會場次、地點、宣導內容 再次確認所有細節與規劃 |
|  | 106.04.13(四) | 實地訪評工作預演 | 台北校區106.04.13(四) 台南校區106.04.13(四) |
|  | 106.04.13(四) | 參訪陪同人員與參訪點解說人員培訓預演 | 台北校區106.04.13(四) 台北校區106.04.13(四) |
|  | 106.04.12-18 | 受訪師生說明會 | 台北校區106.04.12(三) 台南校區106.04.18(二) |
|  | 106.4.20-21 | 教育部評鑑委員實地到校訪評 台北校區(校本部) 1天(4.20) 台南校區2天(4.20-21) | 教育部評鑑委員至本校實地訪評 |
| 結 果決定階段 | 106.09 |  | 學校提出意見申復 |
|  | 106.10 |  | 實地訪評小組完成意見申復處理 |
|  | 106.12 |  | 學校評鑑結果核定公布 |
| 後續追蹤階段 |  |  | 自我改善與自我評鑑等其他相關後續作業。 |