附錄 4	第二週期務評鑑評鑑時程表（以 106 年為例）

| 階段 | 年度 | 日期 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置作業階段 |  | 105.4 | 教育部核定第二週期校務評鑑實施計畫 |
|  |  | 105.4 | 公告第二週期校務評鑑實施計畫 |
| 自我評鑑階段 | 上半年 | 106.1 | 上半年受評學校進行自我評鑑 |
|  |  | 106.2.15 | 上半年受評學校提交並上傳自我評鑑報告 |
|  |  | 106.1 | 上半年評鑑委員迴避申請 |
|  |  | 106.1-3 | 辦理評鑑委員研習行前會議 |
|  | 下半年 | 106.7 | 下半年受評學校進行自我評鑑 |
|  |  | 106.8 | 下半年受評學校提交並上傳自我評鑑報告 |
|  |  | 106.8 | 下半年評鑑委員迴避申請 |
|  |  | 106.8-10 | 辦理評鑑委員研習行前會議 |
| 實地訪評階段 | 上半年 | 106.3-5 | 上半年受評學校實地訪評 |
|  |  | 106.8 | 寄送上半年受評學校實地訪評報告書初稿 |
|  | 下半年 | 106.10-12 | 下半年受評學校院實地訪評 |
|  |  | 107.2 | 寄送下半年受評學校實地訪評報告書初稿 |
| 結果決定階段 | 上半年 | 106.9 | 上半年受評學校提出意見申復 |
|  |  | 106.10 | 上半年實地訪評小組完成意見申復處理 |
|  |  | 106.11 | 召開上半年認可審議委員會決議評鑑結果 |
|  |  | 106.12 | 召開董事會，通過上半年受評學校之評鑑結果 報告案 |
|  |  | 106.12 | 上半年受評學校評鑑結果報部核定公布 |
|  | 下半年 | 107.3 | 下半年受評學校提出意見申復 |
|  |  | 107.4 | 下半年實地訪評小組完成意見申復處理 |
|  |  | 107.5 | 召開下半年認可審議委員會決議評鑑結果 |
|  |  | 107.6 | 召開董事會，通過下半年受評學校之評鑑結果 報告案 |
|  |  | 107.6 | 下半年受評學校評鑑結果報部核定公布 |
| 後續追蹤階段 後續追蹤階段 | 上半年 | 107.1-12 | 上半年受評學校進行自我改善與自我評鑑 |
|  |  | 108.2.15 | 上半年受評學校提交並上傳自我改善計畫與 執行成果/自我評鑑報告 |
|  |  | 108.3-5 | 上半年認可結果為「有條件通過」、「未通過」 之受評學校進行追蹤評鑑與再評鑑實地訪評 |
|  |  | 108.8 | 寄送上半年「有條件通過」、「未通過」受評學 校報告初稿 |
|  |  | 108.9 | 上半年「有條件通過」、「未通過」受評學校提 出意見申復 |
|  |  | 108.10 | 上半年實地訪評小組完成意見申復處理 |
|  |  | 108.11 | 召開上半年認可審議委員會決議評鑑結果 |
|  |  | 108.12 | 召開董事會，通過上半年「有條件通過」、「未 通過」受評學校之評鑑結果報告案 |
|  |  | 108.12 | 上半年「有條件通過」、「未通過」受評學校評 鑑結果報部核定公布 |
|  | 下半年 | 107.7-108.7 | 下半年受評學校進行自我改善與自我評鑑 |
|  |  | 108.8 | 下半年受評學校提交並上傳自我改善計畫與 執行成果/自我評鑑報告 |
|  |  | 108.10-12 | 下半年認可結果為「有條件通過」、「未通過」 之受評學校進行追蹤評鑑與再評鑑實地訪評 |
|  |  | 109.2 | 寄送下半年「有條件通過」、「未通過」受評學 校報告初稿 |
|  |  | 109.3 | 下半年「有條件通過」、「未通過」受評學校提 出意見申復 |
|  |  | 109.4 | 下半年實地訪評小組完成意見申復處理 |
|  |  | 109.5 | 召開下半年認可審議委員會決議評鑑結果 |
|  |  | 109.6 | 召開董事會，通過下半年「有條件通過」、「未 通過」受評學校之評鑑結果報告案 |
|  |  | 109.6 | 下半年「有條件通過」、「未通過」受評學校評 鑑結果報部核定公布 |

註：後續時程如需進行調整，本會將另行正式行文各受評學校，正確日期以正式公告為準。